宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A026

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月02日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、李健华、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 上午2#包装车间组件安装500块， 2#3万锭车间次龙骨安装完成70%，次龙骨安装20%，下午因雨停工； - 明天2#包装车间组件安装，2#3万锭车间次龙骨安装； 高培玉： - 因雨停工，加强现场安全管理； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 施工单位加强现场支架安装质量措施； - 电缆供货厂家资质上报； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |