宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A027

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月03日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#包装车间组件安装1000块，2#仓库次龙骨安装70%，3#厂房线槽安装完成， 2#3万锭车间次龙骨安装80%，1#3万锭车间支架搬运，箱逆变基础防雷焊接，棉网车间组建吊运，条形基础到货4车； - 明天2#包装车间组件安装，2#3万锭车间次龙骨安装，1#3万锭车间立柱安装，箱逆变基础防雷焊接； 孙全友： - 3#包装车间施工垃圾及时处理； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 脚手架板已经损坏的及时更换； - 2#3万锭车间龙骨锈蚀，螺丝没有紧固； - 混凝土厂家资质，箱逆变基础钢筋，沙石，水泥，砖等材料未报验； - 箱逆变基础回填符合规范要求； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |