宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A029

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月06日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1#仓库施工垃圾清理，2#仓库组件安装1000块， 2#3万锭车间次龙骨安装完成，2#3万锭车间组件搬运，组件到货5100块，1#3万锭车间主次龙骨安装， 1#包装车间线槽安装完成50%，箱逆变基础圈梁浇筑完成； - 明天2#仓库组件安装，2#3万锭车间组件搬运，1#3万锭车间主龙骨安装，1#包装车间线槽安装； - 百隆东方要求不堵路的情况下可以搭建安全通道； 孙全友： - 明确逆变器，箱变的到场时间，并以书面文件上报； - 雨天注意斜屋面施工安全； - 施工现场施工垃圾及时处理； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 2#3万锭车间龙骨部分锈蚀，请施工单位采取必要措施； - 加大现场施工人员数量； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |