宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A031

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月08日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#厂房光伏线敷设完成80%，汇流箱安装，3#厂房光伏线敷设完成20%，1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件安装，试样车间组件吊装，下午三点下雨，斜屋面停工； - 明天1#3万锭车间主次龙骨安装，2#3万锭车间组件搬运安装，2#厂房光伏线敷设，3#厂房光伏线敷设； - 明天1#包装车间南侧搭建安全通道； 高培玉： - 加强现场质量控制，注意安全； - 搭建安全通道提前上报搭建方案； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 2#3万锭车间直接连接件掉漆必须修补； - 光伏支架报监理验收合格后方可进行下道工序施工； - 箱逆变基础渗水井没有按图施工，要求施工单位按图施工； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |