宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A035

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月13日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、孙全友、张友文、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#厂房汇流箱安装，2#3万锭车间组件安装70%，1#仓库线槽安装50%，试样车间前主龙骨安装50%，1#3万锭车间施工垃圾处理，光伏线敷设； - 明天试样车间主龙骨安装，2#3万锭车间组件安装全部完成，1#仓库线槽安装，1#3万锭车间光伏线敷设； - 今日现场施工人数60人； 高培玉： - 百隆东方提出关于防水与现场文明施工的函和2015年5月25日6：00—20:00停用生产负荷的通知，请施工单位采取措施； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 1#万锭车间支架安装组件前报监理验收； - 箱逆变基础防雷接地必须焊接到箱体上； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |