宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A036

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月14日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 上午下雨停工，下午2#3万锭车间组件安装700块，1#仓库桥架安装60%，试样车间前主龙骨安装80%，1#3万锭车间光伏线敷设40%，3#厂房汇流箱安装； - 明天试样车间主龙骨安装，2#3万锭车间组件安装全部完成，1#仓库桥架安装，1#3万锭车间光伏线敷设，试样车间前主龙骨安装； 孙全友： - 组件后方的光伏线应整理绑扎； - 桥架与支架间外露的光伏线用PVC管连接； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 逆变器掉漆请厂家处理； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |