宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A037

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月15日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 朱杰锋： - 2#3万锭车间组件安装700块，汇流箱安装，1#仓库桥架安装85%，试样车间前主龙骨安装80%，1#3万锭车间组件搬运及安装，3#厂房汇流箱接线50%； - 明天试样车间主龙骨安装，2#3万锭车间汇流箱安装，1#仓库桥架安装，1#3万锭车间组件安装，试样车间前主龙骨安装； - 明天搭建1#包装车间安全通道； 高培玉： - 加强现场安全管理，尽快搭建安全通道； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 现场加工斜屋面后立柱生锈，请施工单位采取必要措施； - 1#包装车间安全通道搭建； - 箱逆变内屏接地； - 工人注意防暑降温； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |