宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A038

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月16日16:00 |  |
| 参加人员 | 高培玉、李健华、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 李健华： - 上午下雨停工，下午2#3万锭车间组件安装完成，试样车间前次龙骨安装20%，1#3万锭车间组件安装500块，3#厂房汇流箱接线； - 明天试样车间次龙骨安装，1#3万锭车间组件安装，3#厂房汇流箱接线； - 明天搭建1#包装车间安全通道（不下雨前提下）； 高培玉： - 加强现场安全管理，尽快搭建安全通道； - 本周内完成二级进度计划编制，与里程碑计划形成一致，如有延期采取一定的措施并作出说明； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 现场实际施工人数与上报人员数量不符； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |