宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A043

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月23日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 2#3万锭车间组件穿线，试样车间组件安装全部完成，棉网车间主次龙骨安装完成150套，组件安装，2#包装车间线槽安装，低压电缆敷设； - 明天棉网车间次龙骨安装，组件安装，2#包装车间线槽安装； - 明天室内电缆沟开挖； 孙全友： - 请施工单位尽快提供高压电气装置一、二次接线图及平面布置图、主要电气设备一览表、继电保护方式的相关资料； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 室内电缆沟开挖时，及时上报用电申请； - 斜屋面组件安装之后有破损，及时更换； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |