宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A045

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月25日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 棉网车间主龙骨安装完成70%，次龙骨安装50%，组件安装200； - 1、2#万锭车间组件穿线，2、3#厂房电缆头制作； - 低压配电房低压柜底座制作； - 明天棉网车间次龙骨安装，组件安装； - 图纸中的光伏走线有部分设计用PVC管，是否确定用PVC管，或者全部使用线槽走线。 孙全友： - 请施工单位联系厂家提供电气所有电子版图纸； - 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案； - 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸； - 确定用线槽，不用PVC管。 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 棉网车间条形基础到货时间； - 棉网车间组件包装垃圾及时处理； - 注意现场施工人员防暑降温； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |