宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A048

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年05月28日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李健华、骆子尧、戚平、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 1、2#仓库预分支电缆安装60%； - 1#3万锭车间线槽80%，2#3万锭车间光伏线敷设85%； - 低压配电房电缆拼接； - 箱变、高压柜2015年5月29日进场； - 明天下午提供二级进度计划； - 现场材料超出设备采购清单的现场签证后方可进行材料采购； - 2015年5月29日开始防雷接地焊接； 孙全友： - 请施工单位尽快准备并网验收资料以及低压、高压并网方案； - 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸； - 现场光伏线除桥架外裸露部分均用PVC管保护； - 箱变，高压柜尽快到场； - 低压柜开关连接铜排用整根； - 现场组件下沉，请施工单位提供措施方案； 刘健： - 汇报今日工作进度及明日工作计划； - 尽快提供二级进度计划； - 棉网车间条形基础到货时间； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |