宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A057

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月6日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、朱杰锋、李健华、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 朱杰锋： - 棉网车间条形基础全部到货，并吊装就位，前后立柱及次龙骨安装； - 高压柜2015年6月9号到场； - 监控厂家人员到场； - 通讯柜由厂家安装并确认安装位置； 孙全友： - 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸； - 尽快开展监控二次设备施工； - 防雷接地采取设计变更的方式告知我项目部与监理项目部； - 及时清理施工现场垃圾，注意施工人员安全； - 请施工单位提供设备采购合同及相关技术文件； - 尽快开展监控系统与高低压总保，逆变器，箱变等智能联调； - 加强安全防护； 刘健： - 汇报今日工作进度； - 2015年6月9日之前整理上报并网验收资料； - 明确防雷接地开工时间； - 下发的监理工程师通知单尽快回复； - 施工工程中的技术交底尽快补齐并上报； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |