宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A059

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月8日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、张友文、李建华、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 张友文： - 棉网车间主次龙骨安装，组件安装； - 高压柜2015年6月10日； - 如百隆厂家停电，2015年6月15日开关柜，箱变，逆变器等具备通电测试条件； - 设计院同意防雷接地采用镀锌圆钢焊接； - 关于6月7日再次提交的光伏电缆、桥架的现场签证单的核定签证的事宜（纸质版、电子邮件），请业主及时进行回复并确定，如应现场签证单无法确定的原因导致材料到场延迟，影响工期责任则不是我司责任。 孙全友： - 请施工单位尽快提供高低压电气设备电子版图纸； - 及时清理施工现场垃圾，注意施工人员安全； - 尽快开展监控系统与高低压总保，逆变器，箱变等智能联调； - 联系调度确认现场是否有信道； - 明确通讯显示中是否有电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置； - 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单； - 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更； - 低压侧没有箱变测控装置； 刘健： - 汇报今日工作进度； - 2015年6月9日之前整理上报并网验收资料； - 下发的监理工程师通知单尽快回复； - 施工过程中的技术交底尽快补齐并上报； - 明确现场不合格光伏支架整改时间； - 雨天施工注意安全； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期：2015年06月8日 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期：2015年06月8日 |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期：2015年06月8日 |