宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目

项目例会

编号：HANY--BRDF—A060

| 会议地点 | 宁波镇海百隆东方项目部办公室 |  |
| --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2015年06月9日16:00 |  |
| 参加人员 | 孙全友、朱杰锋、骆子尧、刘健、孙永锐 |  |
| 主持人：刘健 朱杰锋： - 今天下雨停工； - 高压柜2015年6月10日到场； 孙全友： - 请施工单位尽快联系通讯厂家提供所有智能仪表的规约； - 联系调度确认现场是否有信道； - 明确通讯显示中是否有电能质量在线监测装置，安全自动装置，电能采集装置； - 防雷接地施工前必须提供设计院签字盖章的设计变更； - 业主电话咨询设计院没有低压灭弧保护装置； - 要求三鑫对施工队下发整改单，并要求及时回复； - 低压实验报告中必须有防孤岛保护装置定值清单； 刘健： - 汇报今日工作进度； - 原定2015年6月9日之前整理上报并网验收资料，至今未上报； - 下发的监理工程师通知单至今未回复； - 施工过程中的技术交底尽快补齐并上报； - 明确现场不合格光伏支架整改时间； - 雨天施工注意安全； - 电气调试前必须上报人员相关证件及相关设备仪器的检验报告； |  |  |
| 签字栏： |  |  |
| 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 日期： |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 日期： |  | 宁波清源能源科技有限公司 （汉能） 日期： |