## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　22　日　               　　天气：　阴

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~-9’c

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，4#、5#厂房安装组件完毕，4#厂房开始敷设电缆线。新厂区东厂房组件安装完成三分之二，西厂房组件安装完成五分之三。 - 君上纸业厂区巡视，3#厂房西侧电缆沟埋设管道完成进行回填工作。我方要求施工人员填埋时要将大块石头捡出，不能填埋在沟内防止日后松陷。 - 3.到配电房巡视施工人员进行门窗安装和设备安装，发现施工人员用的支架简单不结实存在安全隐患，我方要求施工人员搭设铁支架进行作业。 4.因昨晚有降雨地面湿及部分设备淋水，我方到电焊场地巡视提醒施工人员注意用电安全，防止设备漏电人员触电事故发生。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺老厂区君上纸业厂区进行电缆沟敷设管道及回填,变配电房进行设备安装拉线和门窗安装。 - 东顺老厂君上纸业厂区4#、5#厂房组件安装结束。 - 东顺新厂区1#、2#厂房光伏组件安装. - 施工人员约250人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |