## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　25日　               　　 天气：　阴╱雾

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-9~-4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到东顺君上纸业进行巡视，1#厂房屋顶拉设输出电缆线结束，2#厂房屋顶输出电缆线拉设进行中，我方要求施工人员由于天冷电线不要太曲折。 - 到东顺君上纸业进行巡视，4#厂房西侧电缆沟敷设管道完成进行回填浇筑水泥。我方要求施工人员冬季施工注意做好防冻措施。 - 到东顺新厂区进行巡视，1#,2#厂房都在进行剩下屋顶部分的组件安装。由于天气冷雾大施工人员作业不方便，施工进度难免有所降低。 - 到配电房进行巡视，施工人员在室内进行设备的接线工作，变压器防护栏已经安装完毕，进行避雷针安装工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.东顺君上纸业厂区输出电缆敷设。 2.东顺卫品区进行避雷桩接地。 3.配电室进行屋面装修、设备接线及变压器防护栏和避雷针安装。 施工人员约200人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |