## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　28日　               　　 天气：　晴

星期：　一 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-5～4℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到东顺君上纸业进行巡视，5#厂房屋顶拉设输出电缆线结束，开始拉设电缆沟管道电缆线，我方要求施工人员在管道拉设电缆线是注意对管道口的保护，不要将泥土、砂石弄进管道。 - 到东顺君上纸业进行巡视，施工人员在4#厂房进行淋水实验，我方和场内人员跟踪监督其进行。 - 到配电房进行巡视，施工人员在室内进行设备的接线工作，接头连接及包扎完整符合规范，地面开始铺地板砖工作。 - 新厂区巡视检查，施工人员在进行组件安装工作以及安装完毕屋面进行检查。 - 下午我方主持召开工程例会，参会的有中广核，施工方，业主方三方主要负责人员。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.东顺君上纸业厂区输出电缆敷设。 2.配电室设备接线及铺地板砖工作。 3.新厂区组件安装接近尾声。 施工人员约200人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云,何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |