## A.0.2

监　理　日　志

日期：2015　年　12　月　29　日　               　　天气：　晴

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-3~6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，3#厂房屋顶拉设信号电缆线，4#厂房进行屋面淋水实验，我方及场内人员还有施工方相关负责人员跟踪监督进行。我方到3#厂房检查汇流箱的接线情况，线头连接结实不宜脱落，线体上面有明显的标记标签，符合标准。 2.到配电房巡视施工人员进行设备的接线工作，我方要求接线端子与线头的接触位置有氧化层要清除，以保证接线可靠，接触良好。配电房外体墙面进行安装保温板和抹水泥工作。 3.到新厂区厂房屋面巡视，施工人员进行屋面破损处的处理工作，部分施工人员进行脚手架拆卸工作，我方要求施工人员注意安全，防止事故发生。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区4#进行淋水实验，变配电房进行设备安装拉线和外墙安装保温板。 - 东顺君上纸业厂区3#厂房进行信号电缆线拉设。 - 东顺新厂区1#、2#厂房安装组件结束. - 施工人员约100人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |