## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　19 日　               　　 天气：　晴

星期：　二 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8～2℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到配电房进行巡视，重新安装吊顶完成。光功率预测服务器柜厂商人员来进行调试接线。供电局工作人员进行高压输出电缆接线工作。 - 君上纸业厂区和卫品厂区屋面监控设备安装完成，接线人员进行接线工作。 - 新增厂区施工人员搭设剩下部分脚手架和拉屋面防护网工作。1#厂房屋面施工人员进行夹具安装，2#厂房屋面施工人员根据图纸进行屋面作线。箱变基础挖掘机开始开挖。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | 1.配电室吊顶安装完成，供电局工作人员进行高压输出电缆接线。 2.君上纸业厂区和卫品厂区屋面监控设备安装完成。 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林,巢云，何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |