## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　2　日　               　　天气：　晴

星期：　六 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-2~6℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，君上纸业桁架上面敷设高压电缆线，4#厂房南侧电缆沟高压电缆敷设完毕，电缆沟内底层铺设黄沙厚度100mm,细沙上侧用砖覆盖宽度超过电线两侧各5cm，符合标准要求。 2.到配电房巡视，施工人员室内设备连接线和安装防火火警开关，室外施工人员墙面粉刷。室外墙面粉刷，开始安装窗户玻璃。 3.到新厂区厂房巡视，施工人员进行电缆敷设工作，逆变器接线工作开始。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区桁架上面拉设高压电缆线，部分电缆沟回填。 - 东顺新厂区拉设高压电缆线。 - 3. 配电房开始安装窗户玻璃。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |