## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　28　日　               　　天气：　晴

星期：　四  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~3℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.到新增厂区巡视，1#、2#、3#厂房屋面施工人员在安装夹具。 路面进行切缝工作。组件到场卸货。 2.箱变基础场巡视，基础进行混凝土浇筑。我方要求做好防冻措施。 3.到新厂区巡视，剩余部分屋面开始吊装组件进行组件安装。屋面防护网松动，我方要求施工方完善处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.新增厂区夹具安装。组件到场卸货。 - 2.箱变基础开始浇筑混凝土，马路切缝。 - 3.新厂区组件到场开始进行安装。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |