## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　7　日　               　　天气：　晴

星期：　四 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-4~5℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 东顺君上纸业厂区巡查，4#厂房屋面组件连接线，5#厂房西侧箱变进行接线工作。 2.到配电房巡视，施工人员室内剩下部分设备连接线，变压器现场和高压柜供电局人员进行耐压测试。 3.到新厂区厂房巡视，施工人员进行电缆逆变器连接线工作。 4.我方、中广核、施工方相关负责人员组织进行屋面问题排查工作。对发现的问题要求施工方整改处理。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 东顺君上纸业厂区组件接线，5#厂房西侧箱变设备进行接线。 - 东顺新厂区箱变接线。 - 3. 配电房设备接线，变压器及高压柜进行耐压测试。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |