## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　4　日　               　　天气：　多云

星期：　五 　　　　　　　　　　　           　　　气温：　10~21℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.君上纸业二厂屋面巡视，施工人员进行接地打桩工作。屋面施工人员查漏消缺。 2.新增厂区1#厂房桥架安装拉设直流输出电线，2#，3#厂房拉设直流电线电线。 3.1#跟2#厂房中间吊装桁架。 4.配电室巡视，通信设备屏厂商人员进行安装接线工作。 5.君上纸业厂区施工人员进行自检整改工作。 6.箱变场地施工人员进行变压器接线工作。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.新增厂区1#厂房查漏补缺，2#厂房拉设电线，3#厂房拉设电线。 - 2.配电室设备安装接线，变压器接线。 - 施工人员约150人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |