## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　3　月　7　日　               　　天气：　阴

星期：　一  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　3~13℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 到箱变场地巡视，施工人员进行逆变器接线工作。要求施工人员做好挂标牌工作。 - 2.到新增厂区1#屋面巡视，施工人员进行剩下部分组件安装工作。 3.新增厂区2#.3#厂方屋面汇流箱接线。 4.配电室施工人员进行室内电缆线整齐排布工作。 5.我方组织召开第十二次工地例会。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 新增厂区屋面组件安装，汇流箱接线。 - 2.箱变场地逆变器进行接线。 - 施工人员约130人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |