监 理 日 志

日期：2016年4月1日 天气：多云

星期：五 气温：12～22°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检84根，平均值为89μm；

3.对30#池塘防腐施工工艺作业整改进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对31#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

5.35开关柜室电缆沟抹腻子、二次设备安装施工进行查看；

6.对SVG接地防腐、外墙粉刷、抹腻子进行查看；

7.对外线40#铁塔整改情况进行查看，要求施工人员加强自身安全；

8.对进场单晶硅组件进行查看；

9.对18#池塘组件试装进行查看，要求严格按照施工图纸作业，组件搬运要轻拿轻放；

10.进场支架材料货车侧翻，要求施工管理人员加强安全管理，避免事情再次发生

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#池塘支架安装，总共110组，支架调整，施工人数30人；

2.26#池塘支架安装，安装120组，施工人数60人；

3.28#池塘支架安装，总共95组，施工人60数；

4.17#池塘支架安装，总共安装45组，施工人数20人；

5.16#池塘支架安装，总共安装43 组，施工人数30人：

6.27#池塘支架安装，总共22组；

7.18#池塘支架安装15组；

8.14#池塘支架安装7组；

9.31#、34#池塘打桩150根;

10.30#池塘做防腐；

11.35开关柜室抹腻子、二次设备进场安装；

12.SVG接地防腐、外墙粉刷、抹腻子。
山东云天电力工程有限公司	外线40#铁塔整改；
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架进场1车：

2、西安乐业光伏科技有限公司进场6车组件；

3. 河南天丰钢结构建设有限公司支架进场2车
现场监理人员	黄泽桐、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾