监 理 日 志

日期：2016年4月2日 天气：霾

星期：六 气温：12～22°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

经业主与我方监理对河南天丰钢结构建设有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检84根，平均值为89μm；

3.对30#池塘防腐施工工艺作业完成，要求严格按照业主要求标准施工；

4.35开关柜室电缆沟抹腻子、二次设备安装施工进行查看；

6.对SVG接地防腐、外墙粉刷、抹腻子进行查看；

7.大风天气，要求施工人员停止施工作业，并注意自身安全；

8.对进场单晶硅组件进行查看；

9.下发关于支架镀锌层漏镀、脱落修补进度联系单

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、26#、28#池塘支架安装，支架正在调整；

2.16#池塘支架安装，116组，

3.17#池塘支架安装，总共安装45组，施工人数20人；

4.27#池塘支架安装，总共50组

5.18#池塘支架安装30组；

6.14#池塘支架安装10组；

7.31#、34#池塘打桩150根;

8.30#池塘做防腐完成；

9.35开关柜室抹腻子；

10.SVG接地防腐、外墙粉刷、抹腻子。
山东云天电力工程有限公司	由于大风天气，外线未施工
其它事项	材料进场：

1、西安乐业光伏科技有限公司进场4车组件；

2. 河南天丰钢结构建设有限公司支架进场4车
现场监理人员	黄泽桐、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾