监 理 日 志

日期：2016年4月9日 天气：晴

星期：六 气温：12～29°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度，并下发工程罚款通知单；

2.对31#池塘防腐施工工艺进行查看，要求严格按照业主要求标准施工，同时，要求施工队伍队及时对达不到业主技术要求的，立即进行整改；

3.对SVG室外墙粉刷进行查看；

4.对15#、16#、26#、27#、28#池塘整改情况进行查看，要求施工队伍必须报验业主及我方监理验收，方可进行组件安装；

5.对14#、17#、18#、19#、20#、27#、29#、30#、32#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

6.35KV开关柜室粘贴外墙保温进行查看；

7.查看35KV开关站室外电缆沟接地情况。要求施工人员严格按照施工规范施工；

8.对施工现场安全情况进行检查；

9.对桩身存在环裂现象的桩基修补情况进行查看，并且要求上报施工方案；

10.

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#、16#、26#、28#池塘支架正在调整；

2.17#池塘支架安装，总共安装90组

3.18#池塘支架安装88组；

4.14#池塘支架安装76组；

5.29#池塘支架安装50组；

6.30#池塘支架安装40组

7.32#池塘支架安装10组；

8.19#池塘支架安装15组；

9.20#池塘支架安装8组；

10.31#池塘做防腐；

11.SVG室外墙粉刷；

12.35KV开关柜室粘贴外墙保温。
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.12-18外线铁塔光缆拉线施工
其它事项	材料进场：

1、3*95高压电缆进场1000m,3*70高压电缆进场2000m；

2、逆变器进场300台，汇流箱进场270台。

现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾