监 理 日 志

日期：2016年5月2日 天气：多云

星期：一 气温：15～28°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

河南天丰钢结构建设有限公司、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架供货厂家对镀锌层脱落支架进行修补，对其进行查看，要求加快整改修补进度；

2.对17#、18#、20#、26#、27#、28#、29#、32#池塘组件安装进行查看，要求施工队伍加大对支架的整改力度，对已安装组件进行调整；

3.对20#、30#、31#、34#支架安装进行查看，要求施工人员支架搬运时，轻拿轻放，并垫枕木，对支架出现变形、镀锌层脱落的严禁安装；

4.对35KV开关柜室控制揽接线进行查看；

5.要求施工人员将不合格支架材料清出现场；

6.发现支架螺丝部分生锈，通知山东电力建设第三工程公司进行更换；

7.发现部分池塘有镀锌层垃圾罐，多次通知施工队进行清理；

8.对电气逆变器、汇流箱安装进行查看；

9.对13#、33#池塘打桩进行查看，要求严格按照规范标准施工作业；

10.对箱变浇筑进行旁站；

11.发现电气施工人员在放线2*4mm²时，用竹篙挑，对组件会造成划伤，要求施工队立即进行整改；

12.发现34#支架表面腐蚀生锈，通知厂家立即进行处理，严禁施工人员将不合格支架材料进行安装

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.14#池塘组件安装89组；

2.15#池塘组件安装99组；

3.17#池塘组件安装66组；

4.18#池塘组件安装97组；

5.19#池塘组件安装3组；

6.20#池塘组件安装38组，支架安装135组；

7.26#池塘组件安装40组；

8.27#池塘组件安装15组；

9.28#池塘组件安装79组；

10.29#池塘组件安装54组；

11.30#池塘支架安装完成；

12.31#池塘组件安装12组；

13.32#池塘组件安装118组；

14.35KV开关柜室敷设控制电缆、接线；

15、SVG室外墙保温；

33#池塘打桩施工，打桩580根；

电气施工人员安装桥架，安装汇流箱安装40个、逆变器安装140个；

总共安装716组，完成16.65MW

直流缆放线3500m，桥架安装550m，就位箱变9台，高压电缆1020m
山东云天电力工程有限公司	外线铁塔质量问题整改；
潍坊互联电力工程有限公司	1.外线铁塔质量问题整改
其它事项

现场监理人员	吴晓乔、王登营、孙李宾
记录人员	孙李宾