监 理 日 志

日期：2016年3月30日 天气：晴

星期：三 气温：2～11°

工程名称: 潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目

监理

工作

情

况

与业主土建负责人王玉明、山东电力建设第三工程公司工程部主任王文胜、河南天丰钢结构建设有限公司厂长对17#、池塘支架材料质量问题（镀锌层脱落、发黑等现象）进行查看，协商关于支架镀锌层脱落解决方案；

经业主与我方监理对深圳市安泰科建筑技术有限公司进场支架材料镀锌层厚度进行抽检检测，总共抽检132根，平均值为87μm；

3.对30#池塘防腐施工工艺作业整改进行查看，要求严格按照业主要求标准施工；

4.对31#、34#打桩情况进行查看，要求施工人员严格按照技术要求施工；

5.35开关柜室电缆沟抹腻子、二次设备安装施工进行查看；

6.对SVG屋面保温找平进行查看；

7.对外线33#立塔情况进行查看，要求施工人员加强自身安全；

8.对进场单晶硅组件进行查看；

施工情况

施工单位	施工内容及进度
山东电力建设第三工程公司	1.15#池塘支架安装，总共98组，支架调整，施工人数30人；

2.26#池塘支架安装，安装100组，施工人数60人；

3.28#池塘支架安装，总共90组，施工人60数；

4.17#池塘支架安装，总共安装25组，施工人数20人；

5.16#池塘支架安装，总共安装23组，施工人数30人：

6.27#池塘支架安装，总共5组；

7.18#池塘支架安装4组

8.31#、34#池塘打桩200根;

930#池塘做防腐；

10.35开关柜室电缆沟抹腻子、二次设备安装施工；

11.SVG屋面保温找平。
山东云天电力工程有限公司	外线39#铁塔整改；

外线33#立塔。
其它事项	材料进场：

1、深圳市安泰科建筑技术有限公司支架进场2车：

2、西安乐业光伏科技有限公司进场2车组件，2600块；
现场监理人员	黄泽桐、王登营、孙李宾、李程远峰
记录人员	孙李宾