## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 线路铁塔组立完成4基，（13#、14#、11#、9#）管理区配电房浇筑电缆沟垫层完成，光伏区排水工作继续。 | 逆变器
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 箱变
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 组
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳能联科技有限公司
|  | 完成情况 |  | 12% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 线路铁塔组立完成4基，（3#、5#、7#、8#）管理区办公楼构造柱安装，办公楼砌砖完成20%，管理区临时围墙搭设完成90%，光伏区排水工作继续。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 13% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | %
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 铁塔组立时要求佩戴安全帽、安全带，施工方报验专项施工方案，高空作业人员必须持证上岗，做好安全技术交底。
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 土建单位浇筑电缆沟垫层20人；安装单位光伏区排水4人，装载机1辆，挖掘机2辆；外线35人
|  | 完成情况 |  | %
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 尽快协调图纸
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  |  | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 线路铁塔组立完成4基，（3#、5#、7#、8#）管理区办公楼构造柱安装，办公楼砌砖完成20%，管理区临时围墙搭设完成90%，光伏区排水工作继续。
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 继续检查铁搭组立质量安全情况，继续督促施工单位完善施工道路，继续督促施工单位做好现场施工安全文明施工（尤其是安全警示标识标牌）。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、搅拌机、配电箱接线不符合规范要求，存在安全隐患；没有报审安全施工措施，现场施工人员都没有佩戴安全帽；现场没有电工，临时用电乱拉乱接，配电箱没有安全防护措施，未上锁，接线不符合要求；现场没有警示标语，没有五图一牌。 2、水泥、砖、钢筋、沙、石未向监理报验，砌筑砂浆没有配合比擅自施工，一层办公楼放线未报验，测量仪器，未向监理报验。 3、外委实验室资质没有向监理报审。 4、施工现场技术员、安全员、施工员、质检员一直未到岗。 5、施工现场所用砖块没有整齐堆放，用装载机倒运砖块，属于野蛮施工。 6、砌体施工中墙压筋构造柱箍筋规格型号不符合图纸要求。 上述问题已发监理工作联系单要求施工单位立即整改。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 外线进度符合计划，管理区进度符合计划，光伏区未上报进度计划，仍未动工。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 管理区进场钢材20吨。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 55.5% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李仁德 蔡会林 |  |  |  | 日期：2016-01-19
不佩戴安全帽，所用砖块没有整齐堆放，用装载机倒运砖块，属于野蛮施工。
马牙槎留置、填充墙砌筑不符合要求
外线立塔

## 风电项目施工进度情况
在建风电项目施工进度情况汇总
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 项目名称
|  |  | 安徽萧县官山48MW风电项目 | 安徽宿州符离48MW风电项目
土 建 工 程 | 风机基础 | 工程总量
完成情况
| 箱变基础 | 工程总量
完成情况
| 集电线路基础 | 工程总量
完成情况
| 场区道路 | 工程总量
完成情况
| 综合楼 | 工程总量
完成情况
| 电控楼 | 工程总量
完成情况
| 升压站及无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 消防设施 | 工程总量
完成情况
| 污水设施 | 工程总量
完成情况
机 电 安 装 工 程 | 风机吊装 | 工程总量
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量
完成情况
| 场内集电线路组塔 | 工程总量
完成情况
| 场内机电线路架线 | 工程总量
完成情况
| 110kV配电设备安装 | 工程总量
完成情况
| 35kV开关盘柜 | 工程总量
完成情况
| 35kV接地变 | 工程总量
完成情况
| 低压柜 | 工程总量
完成情况
| 控制柜 | 工程总量
完成情况
| 直流柜 | 工程总量
完成情况
| 主变 | 工程总量
完成情况
| 无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 污水处理 | 工程总量
完成情况
| 场站接地 | 工程总量
完成情况
| 避雷设施 | 工程总量
完成情况
| 蓄电池、UPS装置 | 工程总量
完成情况
| 微机控制 | 工程总量
完成情况
| 调试工作 | 工程总量
完成情况
送 出 工 程 | 杆塔基础 | 工程总量
完成情况
| 组塔 | 工程总量
完成情况
| 架线 | 工程总量
完成情况
| 对端改造 | 工程总量
完成情况
| 保护调试 | 工程总量
完成情况

## Sheet3
并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
消防、环保试生产初步意见
质量受监、质监报告
安全评价报告
电力业务许可证
并网调度协议、购售电合同
物价局批复