## 光伏发电项目施工进度情况汇总
晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补 分布式光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 管理区办公楼填充墙砌砖完成90%，顶板模板及支架安装构造柱模板安装30%，配电室主体填充墙砌筑60%，光伏区继续修路、打桩完成共45根 | 逆变器
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 箱变
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 组
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳能联科技有限公司
|  | 完成情况 |  | 55% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 管理区办公楼填充墙砌砖完成95%，顶板模板及支架安装构造柱模板安装50%，配电室主体填充墙砌筑70%， | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 45% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | %
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 管理区脚手架要符合规范要求，管理区顶板模板支架立柱扣件时脚手架要按规范施工组织设计作业，高处作业人员戴好安全帽。
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 土建单位砌筑48人；安装单位光伏区3人；
|  | 完成情况 |  | %
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 管桩完成 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 1%
| 支架安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 无
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  |  | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 管理区办公楼填充墙砌砖完成95%，顶板模板及支架安装构造柱模板安装50%，配电室主体填充墙砌筑70%，
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 检查填充墙砌筑情况，继续督促施工单位尽快完成施工道路，检查模板及支架安装情况，继续督促施工单位做好现场施工安全文明施工，督促光伏区施工加快进度。
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 管理区办公楼配电楼临边防护不到位存在安全隐患，项目监理部多次通知要求完善，至今没有效果；光伏区已连续两天未打桩，监理部现场沟通未果，请业主予以帮助协调。
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 外线进度符合计划，管理区进度符合计划，光伏区进度严重滞后。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 无
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军（总监） 李仁德 蔡会林 |  |  |  | 日期：2016-01-27
支模
顶板支模
填充墙砌筑

## 风电项目施工进度情况
在建风电项目施工进度情况汇总
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 项目名称
|  |  | 安徽萧县官山48MW风电项目 | 安徽宿州符离48MW风电项目
土 建 工 程 | 风机基础 | 工程总量
完成情况
| 箱变基础 | 工程总量
完成情况
| 集电线路基础 | 工程总量
完成情况
| 场区道路 | 工程总量
完成情况
| 综合楼 | 工程总量
完成情况
| 电控楼 | 工程总量
完成情况
| 升压站及无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 消防设施 | 工程总量
完成情况
| 污水设施 | 工程总量
完成情况
机 电 安 装 工 程 | 风机吊装 | 工程总量
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量
完成情况
| 场内集电线路组塔 | 工程总量
完成情况
| 场内机电线路架线 | 工程总量
完成情况
| 110kV配电设备安装 | 工程总量
完成情况
| 35kV开关盘柜 | 工程总量
完成情况
| 35kV接地变 | 工程总量
完成情况
| 低压柜 | 工程总量
完成情况
| 控制柜 | 工程总量
完成情况
| 直流柜 | 工程总量
完成情况
| 主变 | 工程总量
完成情况
| 无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 污水处理 | 工程总量
完成情况
| 场站接地 | 工程总量
完成情况
| 避雷设施 | 工程总量
完成情况
| 蓄电池、UPS装置 | 工程总量
完成情况
| 微机控制 | 工程总量
完成情况
| 调试工作 | 工程总量
完成情况
送 出 工 程 | 杆塔基础 | 工程总量
完成情况
| 组塔 | 工程总量
完成情况
| 架线 | 工程总量
完成情况
| 对端改造 | 工程总量
完成情况
| 保护调试 | 工程总量
完成情况

## Sheet3
并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
消防、环保试生产初步意见
质量受监、质监报告
安全评价报告
电力业务许可证
并网调度协议、购售电合同
物价局批复