## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、管理区SVG设备及35KV场用变基础放线；2、光伏区一台550桩机和220桩机一台打桩，进场PHC管桩165根（5车）；3、管理区内墙抹灰，女儿墙压顶模板安装，铝合金窗框进场23樘。室内电缆沟砌筑。 | 逆变器
|  | 完成情况 |  | 1.9% | [5 empty] | 箱变
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 组
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳能联科技有限公司
|  | 完成情况 |  | 35% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、管理区SVG及35KV厂用变基础钢筋模板安装；2、电控楼、综合楼内墙抹灰，电缆沟墙体继续砌筑；3、光伏区2辆桩机打桩（550，920D)；2台拖拉机倒运桩；勾机修场区道路。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 36% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | %
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽，高空作业防护措施必须到位，危险部位必须有防护措施；2、特殊作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、本项目距离居民区不远，必须做好安全全宣传工作，防止无关人员随意进入现场。
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、管理区32人；2、光伏区550桩机一辆，220桩机一辆，铲车一辆，挖掘机2辆，汽车吊一辆，GPS一套，水准仪一台，经纬仪一台，拖拉机2台；3、光伏区18人作业。
|  | 完成情况 |  | %
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 光伏区打桩机设备数量不足，由于桩机重量大，应考虑钢板进场，保证桩机不因超重影响施工，35KV外线仍未施工，村民阻工，导致材料设备进场受阻。
| 汇流箱安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  |  | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、管理区配电楼、办公楼室内抹灰完成20%，光伏区PHC管桩完成约1.9%；2、今日施工现场未发生任何质量安全事故。打桩63根。累计266根。
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；积极督促施工单位增加人员、设备，要求施工单位重新编制进度计划（因工期严重滞后）
| 光伏电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 无
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 外线进度不符合计划，管理区进度符合计划，光伏区未上报进度计划。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 固特基桩进场132根（7米，6米）现场检查观感质量均符合设计要求，累计432根。支架开始进场。
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 未报
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 蔡会林 |  |  |  | 日期：2016-02-24
内墙抹灰
桩进场
支架进场
打桩作业

## 风电项目施工进度情况
在建风电项目施工进度情况汇总
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 项目名称
|  |  | 安徽萧县官山48MW风电项目 | 安徽宿州符离48MW风电项目
土 建 工 程 | 风机基础 | 工程总量
完成情况
| 箱变基础 | 工程总量
完成情况
| 集电线路基础 | 工程总量
完成情况
| 场区道路 | 工程总量
完成情况
| 综合楼 | 工程总量
完成情况
| 电控楼 | 工程总量
完成情况
| 升压站及无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 消防设施 | 工程总量
完成情况
| 污水设施 | 工程总量
完成情况
机 电 安 装 工 程 | 风机吊装 | 工程总量
完成情况
| 箱变安装 | 工程总量
完成情况
| 场内集电线路组塔 | 工程总量
完成情况
| 场内机电线路架线 | 工程总量
完成情况
| 110kV配电设备安装 | 工程总量
完成情况
| 35kV开关盘柜 | 工程总量
完成情况
| 35kV接地变 | 工程总量
完成情况
| 低压柜 | 工程总量
完成情况
| 控制柜 | 工程总量
完成情况
| 直流柜 | 工程总量
完成情况
| 主变 | 工程总量
完成情况
| 无功补偿装置 | 工程总量
完成情况
| 消防泵房 | 工程总量
完成情况
| 污水处理 | 工程总量
完成情况
| 场站接地 | 工程总量
完成情况
| 避雷设施 | 工程总量
完成情况
| 蓄电池、UPS装置 | 工程总量
完成情况
| 微机控制 | 工程总量
完成情况
| 调试工作 | 工程总量
完成情况
送 出 工 程 | 杆塔基础 | 工程总量
完成情况
| 组塔 | 工程总量
完成情况
| 架线 | 工程总量
完成情况
| 对端改造 | 工程总量
完成情况
| 保护调试 | 工程总量
完成情况

## Sheet3
并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 | 未报
| 消防、环保试生产初步意见 | 未报
| 质量受监、质监报告 | 未报
| 安全评价报告 | 未报
| 电力业务许可证 | 未报
| 并网调度协议、购售电合同 | 未报
| 物价局批复 | 未报