## Sheet1
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 亿晶 | 260Wp | 多晶 | 87780
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 13965根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、光伏10#区桥架盖板安装，MC4插头接线；2、光伏11#电缆敷设；3、光伏11#支架组件安装 | 逆变器 | 上能 | 2*500KW | 箱式 | 19
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 箱变 | 泰开/奥克斯 | 1250KVA | 双分裂 | 19
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 19组
|  | 完成情况 |  | 100% | [5 empty] | 建设单位： | 宜城晶盛光伏科技有限公司
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 施工单位： | 深圳大族能联新能源科技股份有限公司
|  | 完成情况 |  | 99% | [5 empty] | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、光伏10#区桥架盖板安装，MC4插头接线；2、光伏11#直流电缆敷设；3、百瑞厂家后台调试。 | 运维单位：
|  | 完成情况 |  | 99% | [5 empty] | 调试单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 分包单位：
|  | 完成情况 |  | 99%
| 场区道路 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、施工现场人员必须佩戴安全帽；2、特种作业人员必须持证上岗，安全员必须到岗；3、防止无关人员进入施工现场。4、水上作业人员穿救生衣作业。5、湖面风力大于6级时，禁止作业。6、水面应保证2人以上一起作业。7、光伏区所有区域均已送电，如需作业必须开工作票持票后作业；8、由于天气炎热现场作业人员做好防暑降温工作，合理安排工作作业时间，注意休息。
|  | 完成情况 |  | 100%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 99%
| 避雷针安装 | 工程总量 |  |  |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、现场施工人员人共20人(组件调整消缺5人，电气安装15人，箱逆变平台拓宽0人)；2项目公司管理人员7人；3、厂家调试人员3人（百瑞、南瑞光功率、深圳大族汇流箱）。
|  | 完成情况 |  | 100%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 1995
|  | 完成情况 |  | 100%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 87780
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 需协调事项 |  |  | 1、督促施工单位尽快完成施工；2、尽快对遗留问题消缺；3、尽快组织验收。
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 266
|  | 完成情况 |  | 100%
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 100%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 19 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、10#光伏接线完成80%；11#光伏区电缆敷设完成90%，接线完成50%。
|  | 完成情况 |  | 100%
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 80%（水面以下）
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 明日工作计划 |  |  | 1、严格检查施工质量，安全文明施工；2、11#区域直流电缆敷设，MC4插头接线；3、光伏区消缺整改中；4、10#区域MC4插头安装接线。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 19
|  | 完成情况 |  | 100%
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 公里
|  | 完成情况 |  | 100%
| 控制电缆安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、由于多方面原因光伏区道路没有施工，箱逆变平台便桥无施工；已与施工单位沟通3天内将有结果；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 无
|  | 完成情况 |  | 100%
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 100%
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 高压柜7台，低压柜5台
|  | 完成情况 |  | 99% |  | 与进度计划的偏差
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 100%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 99%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 5
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项
| 接地装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 升压站完成100%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 0.8
| 通信系统设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | 99% | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-02-21
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 |  | 2016-03-21
|  | 完成情况 |  | 99% |  |  | 升压站开始受电 |  | 2016-04-28
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 首个光伏发电单元发电 |  | 2016年5月26（线路问题脱网）6月3日并网成功
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行 |  | 2016-06-24
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证 |  | 未报
| 架线 | 工程总量 |  |  |  |  | 消防、环保试生产初步意见 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 质量受监、质监报告 |  | 2016-04-26
| 对端改造 | 工程总量 |  |  |  |  | 安全评价报告 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 电力业务许可证 |  | 未报
| 保护调试 | 工程总量 |  |  |  |  | 并网调度协议、购售电合同 |  | 未报
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 物价局批复 |  | 未报
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人： 李维军 |  |  |  | 日期：2016-07-18
| 逆变器检查 | [5 empty] | 监理现场检查
| 光伏区中央水道实景 | [5 empty] | 光伏区汇流箱实景