**监理日志**

|  |
| --- |
| 项目名称：常州九洲裕光前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目 |
| 日期:2017年04月07日,星期五 | 天气:：阴，,温度13℃～18℃,风向：北风：风力:3～4级 |
| 一、施工内容 |
| 施工部位 | 施工内容 | 资源投入量 |
| 光伏区 | 主接地网回填沟 | 1台 |
| 光伏区 | 主接地网 | 15人 |
| 光伏区消缺 | 支架、组件 | 20人 |
| 光伏区增补区 | 支架、组件 | 40人 |
| 增补区 | 箱变 |  2人 |
| 二、施工进度 |
| 施工部位 | 施工内容 | 完成情况 |
| 光伏区 | 主接地网回填沟 | 83% |
| 厂区防雷接地 | 接地网 | 95% |
| 光伏区增补区 | 支架、组件 | 75% |
| 增补区箱变 | 支模 | 50% |
| 三、施工质量问题 |
| 责任单位 | 施工部位 | 施工内容 | 存在问题 | 评判标准 | 处理情况 |
| / | / | / | / | / | / |
| 武进建工 | 一、四、五区 | 支架、组件消缺 | 通病 | 图纸 | 消缺中 |
| 四、监理工作情况 |
| 组织单位 | 参与单位 | 工作地点 | 工作内容 | 工作结果 |
| / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / |
| 五、签发监理文件台账 |
| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 |
| / | / | / | / |
| 六、之前问题整改复查情况 |
| 施工部位 | 存在问题 | 复查情况 | 整改实效 |
| / | / | / | / |
| 因下雨停工 |
| 本日监理人员 | 储乐峰、李仓立、 |