## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 44000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、14区打桩完成75根；累计完成143根； 2、围栏完成现有所有工作面，累计完成1.2千米，共5.5千米； 3、活动板房内部瓷砖布置完成95%，化粪池完成混凝土现浇面 | 组件 | 晶科能源有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 132000
|  | 完成情况 |  | 0.583% | [5 empty] | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 | [5 empty] | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双裂变变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | %
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、14区打桩45根 2、配电楼基础承台钢筋安装完成8个，基础浇筑完成2个； 3、综合楼土方开挖完成50%； 4、活动板房瓷砖布置完成；吊顶，房间排布线管与线盒，大约完成70%。 | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 运维单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 调试单位：
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 分包单位：
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、活动板房化粪池的施工符合规范； 3、村民闹事，注意不要和村民发生冲突， 4、打桩按规范进行
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 约5500米
|  | 完成情况 |  | 20% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒一个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两台 10、打桩机320桩机一台 工人40名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | %
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 20%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 2922吨
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 1、村民现场闹事，阻拦施工，需要业主协调；2、围栏无施工作业面；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、配电楼基础承台钢筋绑扎，完成11个独立基础，累计完成15个，共18个； 2、配电楼基础浇筑完成两个； 3、活动板房内瓷砖布置完成；吊顶及线管布置完成约70%； 4、综合楼土方开挖完成60%； 5、今日14区打桩完成45根，累计完成打桩188根，由于村民阻工，上午无法打桩待工半日。
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、综合楼土方开挖完成100%； 2、活动板房完成瓷砖布置，完成化粪池施工，吊顶和线管布置完成； 3、配电房基础承台绑扎完成100%，浇筑6个基础承台； 4、14区进行打桩，计划完成100根。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、今日上午村民闹事，阻止打桩施工，打桩上午无法进行，待工半台班。现场机械打桩机一台，运装机一台，7名打桩人员；2、道路及场区的协调工作进展缓慢；3、对于阻工村名项目部已经报警；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、综合楼基础挖方计划完成50，实际完成60%； 2、配电楼基础钢筋绑扎计划完成8个，实际完成11个； 3、14区计划打桩100根，实际打桩45根。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 1、今日土方进场276立方米；2、进桩0根，累计954根。
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 配电楼地网
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | % |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 7km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  |  | 日期：2016年10月7日
现场照片：
| 打桩测量垂直度 | [7 empty] | 综合楼土方挖方
活动板房主体完成
| GPS放点 | [7 empty] | 村民阻止打桩
配电楼基础柱钢筋绑扎
监理查看基础钢筋绑扎
| 打桩施工 | [10 empty] | 监理复测配电楼基础
测量桩位变差度
| 监理检查基础柱钢筋绑扎 | [7 empty] | 基础承台浇筑 |  |  | 测量打桩的偏差
| 基础承台浇筑 | [7 empty] | 监理例会
护栏检查
底板保护层厚度测量