## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 | [5 empty] | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 44000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  |  | 1、配电楼基础承台钢筋绑扎完成，共18个； 2、配电楼基础浇筑完成10个，累计完成12个； 3、活动板房吊顶及线管布置完成;厕所进行砌筑; 4、综合楼土方开挖完成100%； 5、14区打桩完成50根，累计完成打桩238根。 | 组件 | 晶科能源有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 132000
|  | 完成情况 |  | 0.986% | [5 empty] | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 | [5 empty] | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双裂变变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | %
| 生产综合楼 | 工程总量 | [7 empty] | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  |  |  | 今日工作安排 |  |  | 1、14区计划打桩80根； 2、配电楼基础浇筑全部完成6个，共18个，基础柱钢筋绑扎完成、模板安装完成； 3、综合楼基础垫层支模，放线完成。 4、活动板房安装日光灯，计划完成60%。 5、配电楼接地施工； | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 运维单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 | [7 empty] | 调试单位：
|  | 完成情况 |  | % | [5 empty] | 分包单位：
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  |  |  | 安全注意事项 |  |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、打桩按规范进行； 4、现场用电设备做好接地处理； 5、发电机由专业电工操作。 6、天气炎热，做好防暑降温工作；7、吊装作业专人指挥。
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 约5500米
|  | 完成情况 |  | 20% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒一个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两个 10、打桩机二台 11、接地施工发电机一台，电焊机2台，施工人员6人。 12、桩基施工及土建施工人员35人。
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | %
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 20%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 2922吨
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  |  | 1、14区场地剩余工作面需要清表，保证14区剩余作业可持续完成。2、设计图纸尽快落实，满足现场施工需求。
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  |  | 1、配电楼基础承台浇筑全部完成；基础正负零以下构造柱钢筋绑扎全部完成；基础正负零以下构造柱模板安装完成； 2、综合楼基础垫层模板放线完成、模板安装完成，浇筑两个垫层； 3、活动板房内安装日光灯完成70%； 4、今日14区打桩完成80根，累计完成打桩318根。
|  | 完成情况 |  | %
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  |  | 1、配电楼基础正负零以下柱模板安装18个，基础正负零以下构造柱浇筑6个，剩余12个； 2、综合楼基础垫层浇筑完成； 3、活动板房内安装日光灯完成70%； 4、今日14区打桩完成80根，累计完成打桩318根。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  |  | 1、14区剩余工作面未清表，无法持续作业； 2、进场道路未贯通，材料机械无法连续进场；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  |  | 1、14区计划打70桩，实际打桩80根； 2、综合楼基础垫层浇筑计划完成，实际基础垫层放线、模板安装完成.由于整理场地内运送混凝土通道，清除浮土，保证施工安全，垫层浇筑明日完成。
| 控制柜安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  |  | 1、今日管桩进场129根，累计进场956根；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 配电楼地网
|  | 完成情况 |  | %
| 计算机监控设备安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 |  | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  |  |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | % |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 7km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  |  | 日期：2016年10月9日
现场照片：
配电楼基础垫层模板安装
围栏高度检查
| 白蚁防治 | [7 empty] | 白蚁防治
打桩施工
配电楼基础浇筑
| 配电楼基础养护 | [7 empty] | 扁钢宽度测量
| 监理查看配电楼基础柱钢筋绑扎 | [7 empty] | 接地搭接长度检查