## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 |  |  |  |  | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 176000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  | 1、配电楼砌筑砖墙40%； 2、综合楼屋面模板完成60%； 3、箱逆变基础，37、40区圈梁浇筑； 4、进场720根管桩，今日打桩完成400根，累计5893根； 5、支架焊接完成24组，安装13组，累计安装80组； 6、支架进场3车； 7、外线14号塔基组塔完成50%；
|  | 完成情况 |  | 19.5% |  |  |  |  | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 |  |  |  |  | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双分裂箱式变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | 45%
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | 18% |  |  |  |  | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  | 1、配电楼填充墙砌筑，女儿墙砌筑； 2、综合楼屋面模板安装完成，梁钢筋绑扎； 3、箱逆变基础，1、37、40区抹灰； 4、打桩完成300根； 5、支架焊接完成30组，安装20组。 | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | 25% |  |  |  |  | 运维单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 调试单位：
|  | 完成情况 |  | % |  |  |  |  | 分包单位： | 广西坤宇建设工程有限公司
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | %
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、现场用电设备做好接地处理； 4、发电机由专业电工操作； 5、吊装作业专人指挥； 6、道路运输注意行车安全； 7、焊接作业做好安全防护；
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 围墙 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | %
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 40% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒一个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两个 10、打桩机五台 11、管理人员：12名 12、施工人员：90名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | %
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 30%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 2922吨
|  | 完成情况 |  | %
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | % |  | 需协调事项 |  | 1、场地需要清表，保证剩余管桩可持续完成； 2、围栏施工面需继续跟进协调； 3、外线10KV临时用电未施工； 4、外线35KV征地困难；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | %
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  | 1、配电楼填充墙砌筑完成80%，女儿墙砌筑完成； 2、综合楼屋面模板安装完成，梁钢筋绑扎； 3、箱逆变基础，1、37、40区抹灰； 4、打桩完成380根，累计完成6273根； 5、支架焊接完成30组，安装20组，累计完成100组； 6、外线14#铁塔安装完成；
|  | 完成情况 |  | 20%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | % |  | 明日工作计划 |  | 1、配电楼女儿墙压顶浇筑混凝土； 2、综合楼楼面绑扎钢筋、预埋水电管； 3、箱逆变基础，7、13、20、22垫层支模浇筑； 4、进场960根管桩，完成350根； 5、支架焊接完成40组，安装30组。
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | %
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | %
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  | 1、围栏需尽快协调工作面； 2、个别区域需场地平整，否则会影响放点精准性； 3、场地插花地征地进度慢，严重影响桩机施工效率； 4、土建箱逆变基础缺少工作面。 5、外线征地进度过慢；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 母线安装 | 工程总量
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | % |  | 与进度计划的偏差 |  | 1、外线10KV滞后； 2、外线35KV征地滞后；
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | %
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | %
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | % |  | 详细到货情况/ 需要总部汇报事项 |  | 1、管桩进场960根，进桩累计管桩11988根； 2、累计到场13车约6.5MWp 3、小电阻接地变到货； 4、外线铁塔钢结构到场70吨； 5、外线架空电线到齐； 6、箱变进场8台； 7、进场电缆一批； 8、汇流箱到场336台；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 20%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 1
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 18基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 50% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 18个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | % |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 6.4km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  | 日期：2016年11月13日
现场照片：
| 综合楼屋面模板安装 | [6 empty] | 14#铁塔安装
| 女儿墙砌筑 | [6 empty] | 打桩现场
| 支架安装 | [6 empty] | 卸桩现场
| 一台桩机到场 | [6 empty] | 配电楼填充墙砌筑