## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 |  |  |  |  | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 176000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  | 1、配电楼防火门完成5扇；控制室防静电地砖敷设完成； 2、综合楼外墙抹灰完成80%，内墙抹灰整体完成，吊顶完成20%； 4、围墙砌筑完成50%（基础墙）； 5、箱变11#、35#开挖，浇筑垫层完成； 6、管桩进场705根，完成500根，累计18945根； 7、支架完成70组，焊接完成80组，累计1268组； 8、第一条集电线路开挖了80%，电缆敷设完成30%； 9、电缆沟接地、高压柜接地完成90%； 10、安装气体继电器； 11、SVG变压器充油、SVG变压器呼吸器； 12、试验单位今日完成SVG变压器试验； 13、对侧二次电缆敷设20%； | 组件
|  | 完成情况 |  | 60.49% |  |  |  |  | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 |  |  |  |  | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双分裂箱式变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | 70%
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | 60% |  |  |  |  | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  | 1、地板砖完成40% 2、外墙结束 3、围墙砌筑完成20%，回填30%； 4、围墙圈梁模板安装； 5、打桩完成600根； 6、支架安装完60组； 7、组件安装； 8、外线塔架基础开挖，对侧电气施工； | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | 80% |  |  |  |  | 运维单位：
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 调试单位：
|  | 完成情况 |  | 30% |  |  |  |  | 分包单位： | 广西坤宇建设工程有限公司
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | 10%
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、现场用电设备做好接地处理； 4、发电机由专业电工操作； 5、吊装作业专人指挥； 6、道路运输注意行车安全； 7、焊接作业做好安全防护；
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0
| 围墙 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 10%
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 40% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒两个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两个 10、打桩机五台 11、管理人员：12名 12、施工人员：212名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | 30%
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 30%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 4000组
|  | 完成情况 |  | 33.45%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | 0.000455% |  | 需协调事项 |  | 1、场地清表，保证管桩可持续完成； 2、围栏施工面需继续跟进协调； 3、外线35KV征地困难；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | %
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | 55%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  | 1、配电楼二次设备室防静电地砖敷设完成； 2、综合楼吊顶完成40%； 4、围墙砌筑完成20%；围墙圈梁以下回填土完成70%； 5、箱变11#、35#基础承台浇筑完成； 6、管桩进场823根，完成560根，累计19505根； 7、支架完成60组，焊接完成70组，累计1338组； 8、第一条集电线路开挖了85%，电缆敷设完成40%； 9、组件安装完成10组；10、对侧ct、pt试验，本侧二次电缆敷设，svg变压器做耐压试验；
|  | 完成情况 |  | 67.5%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 10%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | 0% |  | 明日工作计划 |  | 1、地板砖完成90% 2、SVG围墙开始施工，化粪池开挖； 3、围墙圈梁以下砌筑完成，圈梁开始绑扎钢筋； 4、11#、35#箱变基础砌砖，5#，37#安装圈梁构造柱模板； 5、吊顶完成50%； 6、打桩完成600根； 7、支架安装完成60组； 8、组件安装完成30组；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 5%
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | 5%
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  | 1、围栏需尽快协调工作面； 2、个别区域需场地平整，否则会影响放点精准性； 3、场地插花地征地进度慢，严重影响桩机施工效率；4、外线征地进度缓慢；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 母线安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 60% |  | 与进度计划的偏差 |  | 1、外线35KV征地滞后； 2、场区内征地缓慢；
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 50%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 80%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 外线情况 |  | 1、外线：组塔完成1#、4#、6#、12#、13#、14#、17#组塔完成，11#需要变更（直线塔改为转角塔），5#，15#塔基浇筑完成，3#、7#、8#、16#、18#共6基存在问题，，还未完成征地，3#往北移明天跟村民去现场测量，7#明天去现场测量，8#明天开始谈，16#、18#目前没进展，今天9#、10#开始开挖，5#明天组塔； 2、本侧：二次电缆敷设，svg变压器做耐压试验 对侧：对侧CT、PT试验，开关、继电器未安装；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 20%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 1
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 | 2016-12-06
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 16基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 56.25% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 16个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 43.75% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 6.4km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告
|  | 完成情况 |  | 30% |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  | 日期：2016年12月10日
现场照片：
| 打桩现场 | [6 empty] | 吊装现场
| 支架安装 | [6 empty] | 电缆铺设
| 电缆沟防白蚁 | [6 empty] | 逆变器吊装
| 对侧施工 | [6 empty] | 电流互感器试验
| 组件安装检查 | [6 empty] | 晚会进行