## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 |  |  |  |  | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 44000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  | 1、配电楼地板砖只有35%不能镶嵌，其余完工。踢脚线镶嵌完成30%。电箱开始安装； 2、综合楼吊顶完成70%。地板砖开始镶嵌； 4、围墙圈梁浇筑完成80%，围墙开始砌筑完成3%； 5、化粪池、SVG垫层浇筑完成； 6、管桩进场912根，完成800根，21055根； 7、支架完成81组，累计1484组，焊接完成15组，组件安装45，累计73组；汇流箱安装累计20台。 8、第二条集电线路开挖了40%，第一条电缆敷设完成60%； 9、变压器试验完成1区和2区，外线8号开挖，5号组塔，对侧操作机构按照完成，ctpt安装完成，二次电缆接线；本侧二次电缆敷设，通讯线敷设完成； | 组件 | 中节能太阳能股份有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 132000
|  | 完成情况 |  | 67.43% |  |  |  |  | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 |  |  |  |  | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双分裂箱式变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | 70%
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | 70% |  |  |  |  | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  | 1、综合楼帖地砖； 2、SVG围墙开始施工； 3、升压站围墙砌筑； 4、11#、35圈梁砼浇筑； 5、综合楼吊顶完成70% ； 6、打桩完成600根； 7、支架安装完60组； 8、组件安装70组； | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | 89% |  |  |  |  | 运维单位： | 西安咸林能源科技有限公司
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 调试单位： | 广西恒都输变工程有限公司
|  | 完成情况 |  | 30% |  |  |  |  | 分包单位： | 广西坤宇建设工程有限公司
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | 10%
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、现场用电设备做好接地处理； 4、发电机由专业电工操作； 5、吊装作业专人指挥； 6、道路运输注意行车安全； 7、焊接作业做好安全防护；
|  | 完成情况 |  | %
| 门卫室 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0
| 围墙 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 10%
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 40% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒两个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两个 10、打桩机五台 11、管理人员：12名 12、施工人员：212名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | 30%
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 30%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 4000组
|  | 完成情况 |  | 38.1%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | 2。575% |  | 需协调事项 |  | 1、场地清表，保证管桩可持续完成； 2、围栏施工面需继续跟进协调； 3、外线35KV征地困难；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | 3.57%
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | 55%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  | 1、配电楼踢脚线镶嵌完成70%； 2、综合楼吊顶完成80%。地板砖开始镶嵌10%，穿线完成90%； 4、围墙砌墙完成20%；5、SVG围墙圈梁完成； 6、管桩进场527根，完成689根，21744根； 7、支架完成40组，累计1524组，焊接完成67组，组件安装30，累计103组； 8、11#、35#箱变圈梁浇筑完成；
|  | 完成情况 |  | 67.5%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 10%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | 0% |  | 明日工作计划 |  | 1、综合楼地板砖完成30% 2、SVG围墙开始施工，化粪池开挖； 3、围墙圈梁以下砌筑完成，圈梁开始绑扎钢筋； 4、光伏区接地施工，高压电缆敷设； 5、打桩完成600根； 6、支架安装完成60组； 7、组件安装完成30组；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 5%
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | 5%
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  | 1、围栏需尽快协调工作面； 2、个别区域需场地平整，否则会影响放点精准性； 3、场地插花地征地进度慢，严重影响桩机施工效率；4、外线征地进度缓慢；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 母线安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 60% |  | 与进度计划的偏差 |  | 1、外线35KV征地滞后； 2、场区内征地缓慢；
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 50%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 80%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 外线及对侧情况 |  | 1、外线：组塔完成1#、4#、6#、12#、13#、14#、17#组塔完成，11#需要变更（直线变更转角塔），7#、16#、18#、共3基在谈暂无消息，今日3#开挖，5#组塔完成90%，8#开挖，9#钢筋绑扎，10#、15#浇筑完成，待组塔； 2、对侧二次接线完成90%，本侧二次电缆接线，通讯线做头；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 20%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 1
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点 |  |  |  |  | 组件到货 | 组件到货12车，共15600片
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 | 2016-12-06
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 16基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 56.25% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 16个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 43.75% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 6.4km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告 | 2016-09-09
|  | 完成情况 |  | 30% |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 | 2016-11-09
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  | 日期：2016年12月13日
现场照片：
| 打桩现场 | [6 empty] | 支架安装
| 综合楼吊顶 | [6 empty] | 综合楼贴地砖
| 5#组塔 | [6 empty] | 组件安装
| 8#铁塔开挖 | [6 empty] | 管桩吊装
| 组件安装检查 | [6 empty] | 进度晚会