## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 |  |  |  |  | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 44000
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  | 1、配电楼打扫卫生； 2、综合楼吊顶完成85%，外墙腻子粉完成50%（第一遍），地板砖完成45%； 4、围墙砌墙完成40%； 5、化粪池完成50%； 6、管桩进场300根，完成820根，累计22564根； 7、支架完成30组，累计1554组，焊接完成60组，组件安装40，累计143组； 8、今日领导视察； | 组件 | 中节能太阳能股份有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 132000
|  | 完成情况 |  | 72.08% |  |  |  |  | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 |  |  |  |  | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双分裂箱式变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | 70%
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | 82% |  |  |  |  | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  | 配电楼 1、配电楼踢脚线镶嵌完成90%。 综合楼 1、综合楼吊顶完成85%， 外墙腻子粉完成60%（第一遍），地板砖完成55% 2、围墙砌筑完成60%； 3、化粪池完成60%； 4、明日计划支架完成40组，焊接完成70组，组件安装35组,打桩800； | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | 91% |  |  |  |  | 运维单位： | 西安咸林能源科技有限公司
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 调试单位： | 广西恒都输变工程有限公司
|  | 完成情况 |  | 40% |  |  |  |  | 分包单位： | 广西坤宇建设工程有限公司
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | 10%
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、现场用电设备做好接地处理； 4、发电机由专业电工操作； 5、吊装作业专人指挥； 6、道路运输注意行车安全； 7、焊接作业做好安全防护；
|  | 完成情况 |  | 10%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0
| 围墙 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 20%
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 40% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  | 1、翻斗车一台 2、350搅拌机一台 3、水平仪一部 4、发电机一台 5、装载机一辆 6、磨光机一台 7、振动棒两个 8、挖掘机一台 9、GPS定位仪两个 10、打桩机五台 11、管理人员：12名 12、施工人员：212名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | 30%
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 30%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 4000组
|  | 完成情况 |  | 39.6%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | 4.2% |  | 需协调事项 |  | 1、场地清表，保证管桩可持续完成； 2、围栏施工面需继续跟进协调； 3、外线35KV征地困难；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | 5%
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | 55%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  | 1、配电楼打扫卫生； 2、综合楼吊顶完成85%，外墙腻子粉完成，开始内墙批腻子，地板砖完成55%； 4、围墙砌墙完成59%； 5、化粪池完成80%； 6、管桩进场384根，完成680根，累计23244根； 7、支架完成30组，累计1584组，焊接完成35组，组件安装25，累计168组； 8、集电线路敷设13根，变压器试验完成14个，场地接地完成10%，汇流箱安装28台；
|  | 完成情况 |  | 67.5%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 10%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | 0% |  | 明天工作安排 |  | 综合楼 1、综合楼吊顶完成85%， 内墙腻子粉完成10%（第一遍），地板砖完成65% 2、围墙砌筑完成70%； 3、化粪池完成90%； 4、明日计划支架完成40组，焊接完成45组，组件安装30组,打桩800；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 5%
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | 10%
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | % |  | 存在的问题及困难 |  | 1、围栏需尽快协调工作面； 2、个别区域需场地平整，否则会影响放点精准性； 3、场地插花地征地进度慢，严重影响桩机施工效率；4、外线征地进度缓慢；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 母线安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 80% |  | 与进度计划的偏差 |  | 1、外线35KV征地滞后； 2、场区内征地缓慢；
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 80%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 80%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 外线及对侧情况 |  | 1、外线：组塔完成1#、4#、5#、6#、12#、13#、14#、17#组塔完成，原11#拆除完成，16#在谈暂无消息，7#、8#开挖完成，9#、10#组塔完成80%，3#、15#浇筑完成，待组塔,18#开挖； 2、1、本侧开关柜做耐压试验，二次铜排接地，放出线高压电缆，做后台系统； 2、放高压电缆，二次设备接线；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 60%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 1
|  | 完成情况 |  | %
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点 |  |  |  |  | 组件到货 | 组件到货17车（两车28托），共20956片
|  | 完成情况 |  | % | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2016-10-05
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 | 2016-12-06
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 升压站开始受电
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 16基 |  |  | 首个光伏发电单元发电
|  | 完成情况 |  | 81.25% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 16个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 50% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 6.4km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 质量受监、质监报告
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告 | 2016-09-09
|  | 完成情况 |  | 30% |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同
|  | 完成情况 |  | % |  |  | 物价局批复 | 2016-11-09
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  | 日期：2016年12月15日
现场照片：
| 打桩现场 | [6 empty] | 支架安装
| 配电楼电缆铺设 | [6 empty] | 综合楼围墙砌筑
| 9#组塔 | [6 empty] | 10#组塔
| 终端箱配线 | [6 empty] | 16#开挖
| 组件安装 | [6 empty] | 监理例会