## 光伏发电项目施工进度情况汇总
光伏发电项目施工进度日报表
项目进展 |  |  |  |  | 工作汇报 |  |  |  |  | 厂家 | 型号 | 类型 | 数量
系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 沛县龙固光伏项目 | 光伏项目 |  |  |  | 光伏项目 | 组件 | 乐叶光伏科技有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 85750
土 建 工 程 | 组件支架基础 | 工程总量 |  | 32244根 | 开 工 会 | 昨日工作讲评 |  | 1、配电楼打扫卫生，综合楼打扫卫生； 2、管桩进场0根，完成0根，累计29559根； 3、支架完成10组，累计3331组，组件完成15组，累计2910组； 4、箱逆变检查、消缺； 5、下雨施工缓慢； | 组件 | 中节能太阳能股份有限公司 | 285Wp | 单晶硅 | 90250
|  | 完成情况 |  | 91.67% |  |  |  |  | 逆变器 | 上能电气股份有限公司 | 2*500W | 集中式逆变器 | 40
| 逆变器室及箱变基础 | 工程总量 |  | 40组 |  |  |  |  | 箱变 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 1000kVA | 双分裂箱式变压器 | 40
|  | 完成情况 |  | 100%
| 生产综合楼 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 建设单位： | 广西睿威新能源投资有限公司
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  |  |  | 施工单位： | 江苏省工业设备安装集团有限公司
| 电控楼 | 工程总量 |  | 100% |  | 今日工作安排 |  | 1、计划支架完成35组，焊接完成40组，组件安装40组； 2、集电线路、箱式变压器充电，逆变器调试发电。 | 监理单位： | 常州正衡电力工程监理有限公司
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  |  |  | 运维单位： | 西安咸林能源科技有限公司
| 屋外变配电装置 | 工程总量 |  | 100% |  |  |  |  | 调试单位： | 广西恒都输变工程有限公司
|  | 完成情况 |  | 90% |  |  |  |  | 分包单位： | 广西坤宇建设工程有限公司
| 场区道路 | 工程总量 |  | 5.11公里
|  | 完成情况 |  | 30%
| 给排水及消防系统 | 工程总量 |  | 100% |  | 安全注意事项 |  | 1、全员佩戴安全帽； 2、配电楼基础浇筑符合规范； 3、现场用电设备做好接地处理； 4、发电机由专业电工操作； 5、吊装作业专人指挥； 6、道路运输注意行车安全； 7、焊接作业做好安全防护；
|  | 完成情况 |  | 80%
| 门卫室 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0
| 围墙 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 总场地围栏放点 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 60% |  | 劳动力安排/ 现场工器具情况 |  | 1、水平仪一部 2、发电机一台 3、装载机一辆 4、磨光机1台 5、挖掘机一台 6、GPS定位仪两个 7、打桩机3台 8、管理人员：12名 9、施工人员：120名
| 避雷针安装 | 工程总量 |  | 1套
|  | 完成情况 |  | 100%
| 临建活动板房 | 工程总量 |  | 1176平方米
|  | 完成情况 |  | 100%
| 场区围栏 | 工程总量 |  | 5500米
|  | 完成情况 |  | 60%
阵 列 区 机 电 安 装 工 程 | 支架安装 | 工程总量 |  | 4000组
|  | 完成情况 |  | 83.53%
| 组件安装 | 工程总量 |  | 17.6万块
|  | 完成情况 |  | 73% |  | 需协调事项 |  | 1、围栏施工面需继续跟进协调； 2、天气潮湿电气施工做好安全防护；
| 汇流箱安装 | 工程总量 |  | 560台
|  | 完成情况 |  | 64.28%
| 逆变器安装 | 工程总量 |  | 40台
|  | 完成情况 |  | 100%
| 箱变安装 | 工程总量 |  | 40台 | 收 工 会 | 今日工作总结 |  | 1、管桩进场0根，完成0根，累计29559根； 2、支架完成10组，累计3341组，组件完成10组，累计2920组； 3、4条集电线路充电完成，箱式变压器充电完成20台，逆变器调试完成5台，并网发电。
|  | 完成情况 |  | 100%
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 50%
| 电缆支架(桥架)安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | 0% |  | 明天工作安排 |  | 1、明日计划支架完成20组，焊接完成30组，组件安装30组,打桩根据现场情况； 2、光伏区逆变器调试并网发电；
| 光伏电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 60%
| 高压电缆安装 | 工程总量 |  | 5.5公里
|  | 完成情况 |  | 100%
| 控制电缆安装 | 工程总量 |  | 1项
|  | 完成情况 |  | 60% |  | 存在的问题及困难 |  | 1、围栏需尽快协调工作面； 2、场地插花地征地进度慢，严重影响桩机施工效率；
升 压 站 机 电 安 装 工 程 | 主变安装 | 工程总量 |  | 0%
|  | 完成情况 |  | 0%
| 母线安装 | 工程总量 |  | 0
|  | 完成情况 |  | %
| 高、低压柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 与进度计划的偏差 |  | 1、场区有部分征地无进展；
| 控制柜安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 无功补偿设备安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100%
| 蓄电池、UPS装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 倒送电及并网情况汇报 |  | 1、2017年1月17日14:02集电线路开始充电；箱式变压器开始充电；逆变器开始调试并网试运行； 2、2017年1月17日15:38首个光伏发电单元成功并网发电；
| 接地装置安装 | 工程总量 |  | 100%
|  | 完成情况 |  | 90%
| 计算机监控设备安装 | 工程总量 |  | 1
|  | 完成情况 |  | 1
| 通信系统设备安装 | 工程总量 |  | 光缆熔纤、对点 |  |  |  |  | 组件到货： | 乐叶累计85824片（乐叶全部到货，多74片是备件）、中节能累计88204片
|  | 完成情况 |  | 60% | 重 要 节 点 执 行 情 况 | 里 程 碑 节 点 | 首个光伏发电单元基础开始施工 | 2016-10-05 | 管桩到货： | 累计31475根
| 调试工作 | 工程总量 |  | 100% |  |  | 首个光伏发电单元开始安装 | 2016-12-06
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 升压站开始受电 | 2017年01月14日20:10分
送 出 工 程 | 基础浇筑 | 工程总量 |  | 16基 |  |  | 首个光伏发电单元发电 | 2017年01月17日15:38分
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 全部光伏发电单元整套启动开始并网试运行
| 杆塔组立 | 工程总量 |  | 16个 |  |  | 项目整体正式移交生产
|  | 完成情况 |  | 100% |  | 并 网 手 续 办 理 | 施工许可证
| 架线 | 工程总量 |  | 6.4km |  |  | 消防、环保试生产初步意见
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 质量受监、质监报告 | 2016.12.20质量受监
| 对端改造 | 工程总量 |  | 对侧35KV间隔（1个） |  |  | 安全评价报告 | 2016-09-09
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 电力业务许可证
| 保护调试 | 工程总量 |  | 高压试验、二次回路检查、联调 |  |  | 并网调度协议、购售电合同 | 购售电2016.12.15；调度协议2016.12.16；并网协议2016.11.21
|  | 完成情况 |  | 100% |  |  | 物价局批复 | 2016-11-09
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  | 编制人：李维军 |  |  | 日期：2017年01月17日
现场照片：
| 箱式变压器受电前检查 | [6 empty] | 箱式变压器负荷开关合闸
| 石光IV线集电线路充电高压开关柜合闸 | [6 empty] | 集电线路充电前会议
| 箱式变压器低压侧合闸 | [6 empty] | 集电线路充电前高压柜合闸前检查
| 逆变器送电前检查 | [6 empty] | 逆变器液晶屏幕显示发电功率
| 光伏发电电量 | [6 empty] | 4条集电线路带电高压开关柜状态显示