北海市铁山港区营盘镇石村             农业光伏大棚项目

工

程

日

报

提交部门：石村农业光伏大棚项目监理部

编    制：          李维军

签 发 人：          谈震旻

日    期：     2017年 5月07日

工程日报表

施工日期：2017年5月 07日

天气情况：多云（26℃至30℃)    湿度：84%

一、项目进展：

1．土建工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组件支架基础 | 32286根 | 0根 | 32286根 | 100% |
| 逆变器室及箱变基础 | 40组 | 0组 | 40组 | 100% |
| 综合楼 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 电控楼 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 屋外变配电装置 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 场区道路 | 5.11公里 | 0公里 | 0公里 | 0% |
| 给排水及消防系统 | 100% | 0% | 90% | 90% |
| 门卫室 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 围墙 | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 避雷针安装 | 1套 | 0套 | 1套 | 100% |
| 临建活动板房 | 1176平方米 | 0平方米 | 1176平方米 | 100% |
| 场区围栏 | 5500米 | 0米 | 5390米 | 98% |

2．阵列区机电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架安装 | 4002组 | 0组 | 4002组 | 100% |
| 组件安装 | 4002组（17.6万块） | 0组 | 4002组 | 100% |
| 汇流箱安装 | 560台 | 0台 | 545台（备15台） | 97.3%（完成） |
| 逆变器安装 | 40台 | 0台 | 40台 | 100% |
| 箱变安装 | 40台 | 0台 | 40台 | 100% |
| 接地装置安装 | 1项 | 0% | 90% | 90% |
| 电缆支架(桥架)安装 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 光伏电缆安装 | 1项 | 0% | 100% | 100% |
| 高压电缆安装 | 5.5公里 | 0公里 | 5.5公里 | 100% |
| 控制电缆安装 | 1项 | 0 | 1 | 100% |

- 升压站/开关站机电安装工程：

完成；

- 送出工程：

完成；

5．并网情况：

| 分项工程 | 工程总量 | 当日完成量 | 累计完成量 | 累计完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关站倒送电 | 1项 | 0 | 1 | 100% |
| 并网容量 | 50.16MW | 0MW | 50.16MW/并网50.03MW | 100% |

二、当日工作完成情况：

1．安全情况

①全员佩戴安全帽；

②现场用电设备做好接地处理；

③发电机由专业电工操作；

④道路运输注意行车安全；

⑤焊接作业做好安全防护；

2．其他完成的工程量

①光伏区清理垃圾；

②12区螺丝检查紧固；

③场内道路平土，沙石进场一车；

3．现场人员、机具情况

①水平仪一部；

②发电机4台；

③装载机1台；

④磨光机1台；

⑤挖掘机1台；

⑥GPS定位仪2台；

⑦管理人员7名；

⑧施工人员12名；

4. 与进度计划的偏差的原因及应对措施

①场内道路施工缓慢；

②进场道路未施工完成；

三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 |  | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 285Wp | 85750片 | 0片 | 85824片 | 乐叶光伏科技有限公司 |
| 2 | 光伏组件 | 285Wp | 90250片 | 0片 | 90327片 | 中节能太阳能股份有限公司 |
| 3 | 支架 |  | 32个区 | 0 | 32个区 | 中信博新能源科技有限公司 |
| 3 | 支架 |  | 8个区 | 0 | 8个区 | 上海摩昆新能源科技有限公司 |
| 4 | 逆变器 | 2*500W | 40台 | 0台 | 40台 | 上能电气股份有限公司 |
| 5 | 箱式变压器 | 1000kVA | 40台 | 0台 | 40台 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 6 | 管桩 | PHC-300 | 32286根 | 0根 | 32286根 | 建华管桩 |
| 7 | 管桩 | PHC-300 |  |  |  | 羊城管桩 |

四、明日施工计划：

①现场消缺整改；

②场区组件接地施工；

五、项目手续办理情况

①安全评价报告：2016年9月9日；

②质量受监：2016年12月20日；

③购售电合同：2016年12月15日；

④调度协议：2016年12月16日；

⑤并网协议：2016年11月21日；

⑦物价局批复：2016年11月9日；

⑧水土保持方案：2017年2月21日；

六、设计图纸情况

①场内图纸完成；

②外线图纸完成；

③升压站图纸完成；

七、存在问题及需要协调事宜：

①围栏需尽快协调工作面（12#靠临建处有缺口）；

②进场道路未施工；

③缺少部分支架斜拉筋及大垫片（不影响组件支架安装及全容量并网）；

八、现场照片

| 场内道路平土施工 | 沙石进场一车 |
| --- | --- |
| 3区组串检查 | 12区螺丝检查紧固 |