**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　23　日　 天气: 晴

星期：　三 　　　　 　 气温:　-5°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 上第四工作面检查组件安装及组件与组件的接地安装，检查过车各种发现有个别接地不牢靠要求立即整改现场检查符合要求进行下一项工作并要求对其他安装了的地方进行检查改正。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 基础拆模、粉刷基础内部、对槽钢进行打磨及防锈处理。组件安装22箱，收工时要求对工作面进行打扫。 |
| 其它事项 | 箱逆变一体机及预制舱设备全部到场。 |
| **本日现场监理人员** | **王志成、马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****

****