**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　13日　 天气:晴

星期：五　 　 气温:　-9°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 上工作面巡查放电缆的工作情况，放第一工作面电缆。 2. 上工作面发现由于大风导致天窗盖杂碎光伏组件、记录组件编码。 3. 计划明天组织放假工地安全检查。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 第四工作面马道安装完成。 2. 打扫地基基础垃圾、清理现场。 | | |
| 其它事项 | 放假安排计划：1、放假时间2017年1月14日  2、开工时间2017年2月7日  3、开工人数10人。  4、施工完成计划时间2月27日 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****