**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　1　月　14日　 天气:晴

星期：六　 　 气温:　-6°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 上工作面巡查放电缆的工作情况，电缆穿到设备基础内。 2. 通知外线抓紧做好施工所需资料。 3. 假前全面的安全检查。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 第一工作面电缆敷设完成。 2. 外线停工原因：雾霾预警、与施工人员矛盾导致。 3. 施工人员撤场42人，留场6人。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****