**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　24　日　 天气: 晴

星期：　四 　　　　 　 气温:　-3°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 上工作面巡查安装太阳能组件工作顺利进行符合要求。
2. 检查箱逆变一体机发现设备锁不符合要求，要求更换成五防锁.
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1、基础拆模、粉刷基础内部、对槽钢进行打磨及防锈处理。加班完成设备基础的粉刷。2、组件安装40箱，收工时要求对工作面进行打扫。3、第四屋面光伏电缆铺设完毕，进行连接电缆桥架。 |
| 其它事项 | 同业主方、施工方进行并网事件整理并结合实际要求加快工作进度完成1230并网。 |
| **本日现场监理人员** | **王志成、马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****