监　理　日　志

日期：　2016年12月10日　　　　　　　　　           天气：　晴

星期：　六  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　-4-8℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。 - 维特新厂房内钢结构房梁已加固完成，对已完成加固的钢材进行除锈和防腐，现场进行检查。 - 鑫茂厂房内的房梁立柱使用无缝钢管进行加固。 - 山东美凯华彩钢厂房顶使用粘合剂粘接夹具，准备安装光伏板。 - 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础墩。 - 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板。 - 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装少部分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 磐固施工 | 1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。 2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。 3、鑫茂厂房内立柱使用无缝钢管与两个立柱之间加一根横梁加固 。 |  |  |
|  | 江苏江建 | 1、美凯华B厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，已正式开始施工。 |  |  |
| 其它事项 | 现场安全检查：未发现不安全因素。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王林 |  |
| 记录人:王林 |  |  |  |  |