**监　理　日　志**

日期：　2016年12月27日　　　　　　　　　 天气： 晴转多云

星期：　二 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-7-2℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 山东同创厂区厂房顶光伏板混凝土基座浇筑全部完成。
2. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成。
3. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。
4. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。
5. 山东海成房顶安装夹具。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 |
|  江苏江建  |  1、维特新厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，进行跳线。  |
| 其它事项 | 这几天因下雪厂房顶太滑，为了安全起见暂时停工。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |