**监　理　日　志**

日期：　2016年12月28日　　　　　　　　　 天气： 多云

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-8-4℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 山东同创厂区厂房顶光伏板混凝土基座浇筑全部完成。 2. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成。 3. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。 4. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 5. 山东海成房顶安装夹具。 6. 美凯华车棚现场进一车钢结构。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 | | |
| 江苏江建 | 1、维特新厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，进行跳线。 | | |
| 其它事项 | 现场安全检查，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |