**监　理　日　志**

日期：　2017年01月02日　　　　　　　　　 天气： 雾转霾

星期：　一 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-5-6℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 山东同创厂区厂房顶光伏板混凝土基座浇筑全部完成。 2. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成。 3. 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。 4. 维特新5个彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 5. 山东海成房顶安装夹具。 6. 美凯华彩钢厂房顶安装镀锌电缆槽板及逆变器。 7. 维特新厂房东侧开挖箱变基础，进行复测合格开挖验槽合格，准备打垫层。 8. 下午到维特新现场巡视，箱变基础打垫层100mm。共计：两个基础槽，其中一个槽，已绑扎钢筋完成，现已检验合格，准备浇筑混凝土。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 | | |
| 江苏江建 | 1、美凯华厂房大面积安装夹具准备安装镀锌电缆槽板及逆变器。  2、土建已施工，箱变基础，现在已浇筑混凝土。 | | |
| 其它事项 | 现场已开工、安全检查施工作业人员着装整齐，安全帽佩戴齐全，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |